## Scrum
|  |  |  | 2019-09-02 | [6 empty] | 2019-09-09 | [6 empty] | 2019-09-16 | [6 empty] | 2019-09-23 | [6 empty] | 2019-09-30 | [6 empty] | 2019-10-07 | [6 empty] | 2019-10-14 | [6 empty] | 2019-10-21 | [6 empty] | 2019-10-28 | [6 empty] | 2019-11-04 | [6 empty] | 2019-11-11 | [6 empty] | 2019-11-18 | [6 empty] | 2019-11-25 | [6 empty] | 2019-12-02 | [6 empty] | 2019-12-09 | [6 empty] | 2019-12-16 | [6 empty] | 2019-12-23
Nombre de la tarea | Duración | Inicio | Finalizar | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
Planificación | bar: 2019-09-02 L to 2019-12-23 M
Sprint 1 (diseño) | 14d | 2019-09-02 | 2019-09-15 | bar: 2019-09-02 L to 2019-12-23 M
Diseño Arquitectura del sistema | 7d | 2019-09-02 | 2019-09-08 | bar: 2019-09-02 L to 2019-09-02 D; 2019-09-16 L to 2019-12-23 M
Mockup diseño interfaz | 7d | 2019-09-09 | 2019-09-15 | bar: 2019-09-09 L to 2019-12-23 M
Crear modelo Base de datos | 7d | 2019-09-09 | 2019-09-15 | bar: 2019-09-09 L to 2019-12-23 M
Sprint 2 (login) | 14d | 2019-09-16 | 2019-09-29 | bar: 2019-09-16 L to 2019-12-23 M
Diseñar interfaz login usuario | 7d | 2019-09-16 | 2019-09-22 | bar: 2019-09-16 L to 2019-09-16 D; 2019-09-30 L to 2019-12-23 M
Implementar login usuario | 7d | 2019-09-16 | 2019-09-22 | bar: 2019-09-16 L to 2019-09-16 D
Diseñar interfaz leer codigo barra y ingreso y estado de suministro | 7d | 2019-09-23 | 2019-09-29 | bar: 2019-09-23 L to 2019-09-23 D
Implementar leer codigo barra | 7d | 2019-09-23 | 2019-09-29 | bar: 2019-09-23 L to 2019-09-23 D
Sprint 3 (editor información) | 14d | 2019-09-30 | 2019-10-13 | bar: 2019-09-30 L to 2019-10-07 D
Diseñar interfaz editor información de suministros | 7d | 2019-09-30 | 2019-10-06 | bar: 2019-09-30 L to 2019-09-30 D
Implementar editor informacion de suministros | 14d | 2019-09-30 | 2019-10-13 | bar: 2019-09-30 L to 2019-10-07 D
Implementar ingreso de cantidad y estado de suministro | 7d | 2019-10-07 | 2019-10-13 | bar: 2019-10-07 L to 2019-10-07 D
Sprint 4 (entrega de cervezas) | 14d | 2019-10-14 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-14 L to 2019-10-21 D
Diseño interfaz entrega de cervezas | 7d | 2019-10-14 | 2019-10-20 | bar: 2019-10-14 L to 2019-10-14 D
Implementar entrega de cervezas | 7d | 2019-10-21 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-21 L to 2019-10-21 D
Sprint 5 (administración de usuarios) | 21d | 2019-10-28 | 2019-11-17 | bar: 2019-10-28 L to 2019-11-11 D
Diseño interfaz administración de usuarios | 7d | 2019-10-28 | 2019-11-03 | bar: 2019-10-28 L to 2019-10-28 D
Implementar administración de usuarios | 14d | 2019-11-04 | 2019-11-17 | bar: 2019-11-04 L to 2019-11-11 D
Sprint 6 (resumen) | 21d | 2019-11-18 | 2019-12-08 | bar: 2019-11-18 L to 2019-12-02 D
Diseño interfaz resumen inventario | 7d | 2019-11-18 | 2019-11-24 | bar: 2019-11-18 L to 2019-11-18 D
Implementar resumen inventario | 21d | 2019-11-18 | 2019-12-08 | bar: 2019-11-18 L to 2019-12-02 D
Sprint 7 (servidor) | 14d | 2019-12-09 | 2019-12-22 | bar: 2019-12-09 L to 2019-12-16 D
Configurar Servidor | 14d | 2019-12-09 | 2019-12-22 | bar: 2019-12-09 L to 2019-12-16 D
Implementar base de datos en servidor | 14d | 2019-12-09 | 2019-12-22 | bar: 2019-12-09 L to 2019-12-16 D
Configurar aplicación en servidor | 14d | 2019-12-09 | 2019-12-22 | bar: 2019-12-09 L to 2019-12-16 D